
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАШЕЛКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

          от  30 октября  2018г.                                                                 	№ 62



Об утверждении программы  «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и территории сельского  поселения Ташелка Ставропольского района   Самарской области на 2019 – 2023гг.»

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории сельского  поселения Ташелка, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ, Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ и Уставом сельского Ташелка  поселения, администрация сельского  поселения Ташелка _муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Утвердить программу «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и территории сельского   поселения Ташелка Ставропольского   района   Самарской области на 2019-2023гг.»
2. Главному специалисту - бухгалтеру  (Латюшиной О.А.) предусмотреть в установленном порядке денежные  средства на реализацию мероприятий программы на соответствующий финансовый год и плановые периоды.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Ташелки» и на официальном сайте администрации сельского  поселения Ташелка.



Глава сельского поселения Ташелка
муниципального района Ставропольский
Самарской области                                                                                     А.Ю.Рублев    







Приложение
к постановлению администрации сельского  поселения Ташелка Ставропольского района    Самарской области
от 30.10.2018г.  №62


ПРОГРАММА  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ТАШЕЛКА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ТАШЕЛКА СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНАК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 – 2023гг.»

1. Паспорт программы

	1.1. Наименование:
	«Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и территории сельского  поселения Ташелка на 2019-2023гг.»

	
	

	1.2. Основание разработки программы:
	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	
	

	1.3. Заказчик программы:
	Администрация сельского  поселения Ташелка

	
	

	1.4.Разработчик и Ответственный исполнитель программы:
	Администрация  сельского  поселения Ташелка

	
	

	1.4.1. Соисполнители программы:
	Структурные подразделения администрации муниципального района,  ПСО-30, средства массовой информации района, юридические и физические лица

	
	

	1.5. Цели:
	Недопущение гибели, травматизма людей и материального ущерба в случае пожара на объектах муниципальной собственности

	
	

	1.6. Задачи:
	1. Организация правовых мероприятий;
2. Повышение уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности
3. Проведение противопожарных мероприятий и обучение населения мерам пожарной безопасности
4. Укрепление пожарно-технической базы пожарных формирований

	
	

	1.7. Сроки и этапы реализации программы:
	Программа рассчитана на период с 01.01.2019 года по 31.12.2023 год и осуществляется в 5 этапов.
Этап соответствует календарному году.
Первый этап – с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.
Второй этап – 01.01.2020г. по 31.12.2020г.
Третий этап – с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.
Четвертый этап – с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.
Пятый этап – с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

	
	Начало реализации программы 01.01.2019г.

	1.8. Объемы и источники финансирования программы:
	Плановые финансовые затраты на реализацию
Программы составят:
2019 год – 400 тыс. руб. бюджета поселения;
2020 год - 150 тыс. руб. бюджета поселения;
2021 год – 150 тыс. руб. бюджета поселения;
2022 год – 200 тыс. руб. бюджета поселения;
2023 год 200 тыс. руб. бюджета поселения;
Всего за 2019-2023гг. –200 тыс. руб. бюджета поселения; 

	
	

	1.9. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
	Стабилизация обстановки с пожарами, снижение гибели и травматизма людей при пожарах, создание необходимых условий для эффективного решения задач по обеспечению пожарной безопасности в поселении

	
	

	1.10. Система организации контроля за ходом реализации программы:
	Контроль, за исполнением мероприятий программы возлагается на главу поселения А.Ю.Рублева

	
	

	2. Объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодному уточнению с учетом текущей инфляции и возможного повышения цен на товары и услуги.



Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами.

Каждый год в сельском  поселении Ташелка происходит более 5 пожаров и свыше 10 возгораний, при этом в результате пожаров гибнут и получают различные травмы люди.
В 2017 году в сельском  поселении  произошло 3 пожара, прямой материальный ущерб от них составляет более 500 тыс.  рублей.  Количество  загораний 12 .   Выездов  ДПК   (добровольной  пожарной  команды)  35. Основными причинами пожаров являются: нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, неосторожность при курении , неосторожное обращение с огнем, несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ , прочие.
Основная часть пожаров 80% происходит в жилом секторе поселения. С  01.01.2018  г.  по  01.09.2018 г.  количество  пожаров  4,  загораний  9.  Выездов  ДПК  -  18.  82 %  пожаров  произошло  в  жилом  секторе  и  СНТ.
Ежегодно все объекты муниципальной собственности подвергаются проверкам на соблюдение норм и правил пожарной безопасности отделом надзорной деятельности городского округа Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский. По результатам проверок  в  2018  году, выдано 1 предписание, в котором предложено к исполнению 9  противопожарных мероприятий.  
Основными нарушениями в области соблюдения правил пожарной безопасности является непосредственное влияние на безопасную эвакуацию людей из зданий, обнаружение в ранней стадии пожара и его ликвидации.
Мероприятия программы направлены на устранение выявленных нарушений и как следствие недопущение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, недопущение числа погибших и пострадавших граждан, материального ущерба на объектах муниципальной собственности и связаны с приоритетными направлениями социально-экономического развития сельского  поселения Ташелка.
Необходимость реализации программы обусловлена социально-экономической остротой проблемы, межотраслевым и межведомственным ее характером.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить:
- координацию деятельности администрации сельского   поселения Ташелка в области обеспечения пожарной безопасности на подведомственных объектах;
- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, не допускающих возникновения пожаров, гибели и травматизма людей при пожарах.
Применение программно-целевого метода дает возможность комплексно решать проблемы обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности и  территориях  сельского  поселения путем последовательного осуществления взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Использование данного метода позволит в значительной степени ускорить решение наиболее острых проблем, стоящих перед администрацией  сельского  поселения, в частности, улучшить материально-техническую базу объектов муниципальной собственности, что отразится на повышении уровня их противопожарной защиты, снизит риски возникновения пожаров, травматизма и гибели людей, снизит уровень затрат на восстановление пострадавших при пожаре материальных ценностей и тем самым решить проблемы социально-экономического развития сельского  поселения в целом.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие инфраструктуры обеспечения пожарной безопасности.
При условии ограничения бюджетного финансирования в рамках сметных ассигнований успешное решение задач по обеспечению пожарной безопасности возможно лишь с использованием программно-целевого метода, который позволит контролировать целевое использование средств, направленных на выполнение конкретных, намеченных в программе противопожарных мероприятий.
Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые условия для обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности расположенных на территории сельского  поселения, не допустить гибель людей и материальных потерь от пожаров.

Раздел 2. Цели и задачи программы.

Цель программы: недопущение гибели, травматизма людей и материального ущерба в случае пожара на объектах муниципальной собственности.
Задачи программы:
1. Организация правовых мероприятий:
- установление порядка привлечения населения для взаимодействия социально-значимых работ в области пожарной безопасности;
- организация патрулирования в летний период силами местного населения и членами ДПД с подручными средствами пожаротушения.
2. Повышение уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности, что включает в себя устранение нарушений в области обеспечения норм и правил пожарной безопасности, выявленных отделом надзорной деятельности городского округа Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский, таких как:
- отделка стен не горючими материалами, замену электропроводки в зданиях, что позволяет исключить фактор задымления коридоров, холлов помещений и распространения пламени по горючим материалам и обеспечить беспрепятственную эвакуацию людей из зданий;
- проведение монтажных, электромонтажных ремонтных работ и обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и дымоудаления, что позволяет своевременно обнаружить загорание в его ранней стадии провести быструю эвакуацию людей из зданий и соответственно предотвратить гибель, травму и материальный ущерб, понесенный в случае загорания;
- комплектование пожарными рукавами и огнетушителями;
- обеспечение знаками пожарной безопасности;
- комплектование планами эвакуации;
- проведение независимой оценки риска;
- вывод сигнала о срабатывании АПС по системе раннего обнаружения пожара в ПЧ;
- проведение огнезащитной обработки.
3. Проведение противопожарных мероприятий и обучение населения мерам пожарной безопасности предусматривает:
- по каждому случаю пожара проводить сходы граждан с приглашением специалистов пожарной охраны;
- организовать в газете  рубрику о пожарной безопасности сельского поселения;
- организовать проведение смотров -конкурсов «На лучшее противопожарное состояние жилого дома»;
- организовать изготовление памяток для населения о мерах пожарной безопасности в быту;
- организовать проведение инструктажей о мерах пожарной безопасности с социально-неблагополучными семьями.
4. Укрепление пожарно-технической базы пожарных формирований:
- ремонт  пожарных  автомобилей  ДПК;
- замена цистерны на пожарном автомобиле   ДПК;
- ремонт двигателя и ходовой пожарного автомобиля;
- приобретение пожарных рукавов для АЦ;
- приобретение пожарно-технического вооружения (стволы, колонки, помпы и т.д.);
- приобретение боевой одежды пожарного;
- приобретение средств оповещения (сирены, электромегафоны);
- обучение водителей и членов ДПК участвующих в тушении пожаров;
- покупка,  строительство  здания пожарного поста;
- приобретение и установка телекоммуникационного оборудования для связи между ПСЧ и ДПК и связи между всеми ДПК района;
Все вышеприведенные задачи будут реализованы по окончанию действия данной программы.

Раздел 3. Перечень мероприятий программы.

Перечень мероприятий представлен в приложении № 1.

Раздел 4. Целевые показатели программы.

Достижение целей программы определены значениями их целевых индикаторов и показателей, отраженных в приложении № 1.


Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения программы.

Финансовое обеспечение программы сельского  поселения осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Ташелка.
«Финансовые затраты» на реализацию программы составят – 1100 тыс. руб., из них:
в 2019г. –  400 тыс. руб.;
в 2020г. – 150 тыс. руб.;
в 2021г. – 150 тыс. руб.;
в 2022г. – 200 тыс. руб.;
в 2023г. – 200 тыс. руб.

Финансирование мероприятий программы:
- за счет средств бюджета сельского поселения в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Ресурсное обеспечение программы приведено в приложении № 1 к программе.

Раздел 6. Механизм реализации программы.

Администрация  сельского  поселения:   
- осуществляет координацию и мониторинг хода выполнения программы;
- несет ответственность за качественную и своевременную реализацию программных мероприятий и эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.
При необходимости отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и общественной безопасности администрации муниципального района Ставропольский Самарской области вносит Главе сельского  поселения предложения о внесении изменений в действующую программу.
Глава сельского поселения  подготавливают и направляют в отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и общественной безопасности администрации муниципального района Ставропольский Самарской области на рассмотрение годовой отчет о ходе реализации программы за отчетный период.
Годовой отчет представляется до 20 февраля года, следующего за отчетным, и включает в себя:
- пояснительную записку, анализ выполнения целей и задач программы применительно к соответствующему периоду реализации;
- сравнительный анализ планового и фактического привлечения средств бюджета сельского поселения Ташелка и внебюджетных источников по каждому мероприятию;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- оценку влияния фактических результатов реализации программы на различные сферы экономики  (социально-экономический эффект по результатам реализации программы);
- рекомендации о дальнейшей деятельности.

При завершении в 2023 году реализации программы администрация  сельского  поселения наряду с годовым отчетом подготавливает (в порядке и по форме представления годового отчета) итоговый отчет  в  отдел  по  делам  ГОЧС  и  общественной  безопасности  муниципального  района  Ставропольский.
Администрация  сельского  поселения Ташелка , выступающий в роли Ответственного исполнителя программы, осуществляет в установленном порядке меры по выполнению мероприятий программы:
- осуществляет руководство и текущее управление реализацией программы;
- обеспечивает координацию деятельности исполнителей программы;
-разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации программы;
- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы;
- на основании предложений подготавливает ежегодно, в установленном порядке, предложения по уточнению перечня мероприятий программы на очередной финансовый год;
- уточняет механизм реализации программы и затраты по мероприятиям программы.


Раздел 7. Ожидаемые социально-экономические (экологические)
последствия реализации программы.

Реализация данной программы позволит:
- устранить до 90 процентов нарушений в области пожарной безопасности, на объектах муниципальной собственности, выявленные отделом надзорной деятельности городского округа Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский;
- на основе проведенного анализа разработать дополнительные противопожарные мероприятия по недопущению пожаров на объектах муниципальной собственности, гибели и травматизма людей;
- улучшить информационное обеспечение в области пожарной безопасности проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;
- по средствам печатных изданий довести до населения о наиболее характерных пожарах, причин и последствий от них и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности;
- увеличить охват населения сельского  поселения при проведении сходов по вопросам пожарной безопасности;
- научить, грамотно действовать в случае возникновения пожаров.
Общей оценкой программы в экономическом развитии является оздоровление обстановки в сельском  поселении,   снижение затрат на восстановление пострадавшего имущества при пожаре.
Экологических последствий данная программа не предусматривает. 




Приложение № 1
к программе № 1

Мероприятия
по реализации программы  «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности сельского  поселения Ташелка   на 2019-2023гг.»

	Обеспечение пожарной безопасности на объектах сельского  поселения Ташелка
на 2019-2023гг.
	
	

	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы
	Наименование показателей – целевых индикаторов
	Исполнитель
	Значение показателей (индикаторов) по годам, (сумма/ед.изм.)

	
	
	
	всего в тыс. руб.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Цель:
	Не допустить гибель, травматизм людей и материальный ущерб, в случае пожара на объектах муниципальной собственности

	Задача 1:
	Организационно -  правовые мероприятия

	Мероприятия:
	
	

	Установление порядка привлечения населения для взаимодействия социально-значимых работ в области пожарной безопасности
	
	Глава сельского поселения
	в рамках текущей деятельности

	Организация патрулирования в летний период силами местного населения и членами ДПД с подручными средствами пожаротушения
	
	Глава сельского поселения
	в рамках текущей деятельности

	Задача 2:
	Повышение   уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности

	Мероприятия:
	
	

	Отделка стен не горючими материалами,замена электропроводки в зданиях.  Проведение огнезащитной  обработки  
	
	Глава сельского поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Проведение монтажных, электромонтажных ремонтных работ и обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и дымоудаления, замеры сопротивления изоляции
	
	Глава сельского поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Комплектование пожарными рукавами и огнетушителями
	
	Глава сельского поселения
	50
	10
	10
	10
	10
	10

	Обеспечение знаками пожарной безопасности
	
	Глава сельского поселения
	30
	6
	6
	6
	6
	6

	Комплектование планами эвакуации
	
	Глава сельского поселения
	10
	2
	2
	2
	2
	2

	Проведение независимой оценки риска
	
	Глава сельского поселения
	10
	2
	2
	2
	2
	2

	Вывод сигнала о срабатывании АПС по системе раннего обнаружения пожара в ПЧ
	
	Глава сельского поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Приобретение приспособлений для отбора воды из водонапорных  башен в летнее время,  оборудование пирса для создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории сельского поселения
	
	Глава сельского поселения
	870
	354
	104
	104
	154
	154

	ВСЕГО:
	970
	374
	124
	124
	174
	174

	Задача 3:
	Противопожарные мероприятия и обучение населения мерам пожарной безопасности

	Мероприятия:
	
	

	По каждому случаю пожара проводить сходы граждан с приглашением специалистов пожарной охраны
	
	Глава сельского поселения
	в рамках текущей деятельности

	Оснастить  территории  общего пользования первичными средствами  тушения пожаров и противопожарным  инвентарем
	
	Глава сельского поселения
	в рамках текущей деятельности

	Организовать в газете еженедельную рубрику о пожарной безопасности сельских поселений
	
	Уполномоченный по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и общественной безопасности сельского  поселения
	в рамках текущей деятельности

	Организовать проведение смотров -конкурсов «На лучшее противопожарное состояние жилого дома»
	
	Глава сельского поселения
	в рамках текущей деятельности

	Организовать изготовление памяток для населения о мерах пожарной безопасности в быту
	Памятки для населения о мерах пожарной безопасности в быту
	Уполномоченный по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и общественной безопасности сельского  поселения
	50/5000
	10/1000
	10/1000
	10/1000
	10/1000
	10/1000

	Организовать проведение инструктажей о мерах пожарной безопасности с социально-неблагополучными семьями
	
	Главы сельского поселения, участковый инспектор полиции, отдел соцзащиты
	в рамках текущей деятельности

	ВСЕГО:
	50
	10
	10
	10
	10
	10

	Задача 4:
	Пожарно-техническая база  пожарных формирований

	Мероприятия:
	
	

	Ремонт  пожарных  автомобилей   ДПК
	Пожарные автомобили
	Главы сельского поселения
	50
	10
	10
	10
	10
	10

	Приобретение средств оповещения (сирены, электромегафоны)
	Средства оповещения
	Глава сельского поселения
	30
	6
	6
	6
	6
	6

	Приобретение и установка телекоммуникационного оборудо-вания для связи между ПСЧ и ДПК и связи между всеми ДПК района 
	Телекоммуникационное оборудование для связи
	Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и общественной безопасности администрации муниципального района Ставропольский Самарской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ВСЕГО:
	80
	16
	16
	16
	16
	16

	ИТОГО:
	1100
	400
	150
	150
	200
	200
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